## Slide 1: Организация секции баскетбола для слабослышащих детей и инвалидов колясочников на базе БУ ООО «Спортивная школа по игровым видам спорта»
Докладчик: Идиатуллин Руслан Разяпович Научный руководитель: к.э.н. Бреусова Анна Георгиевна

## Slide 2
Женская сборная команда по волейболу
Женская сборная команда по баскетболу
Детское отделение по баскетболу
БУ ОО «Спортивная школа по игровым видам спорта»
осуществляет подготовку спортивного резерва для сборных команд Омской области и сборных команд РФ

## Slide 3: Цель проекта
Повышение уровня социальной адаптации слабослышащих детей и инвалидов колясочников посредством организации секций по баскетболу на базе БУ ОО «Спортивная школа по игровым видам спорта»

## Slide 4: Инвалидность не должна быть препятствием на пути к успеху!
Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Омской области

## Slide 5: Эффекты от реализации проекта
Региональный уровень:
Реализация государственных программ «Доступная среда» и «Спорт - норма жизни».
2. Эффекты для учреждения:
Успешно работающая секция по баскетболу для слабослышащих детей и инвалидов колясочников;
Подготовка спортсменов высокого уровня для спортивных сборных команд РФ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
Повышение профессиональных навыков сотрудников, увеличение их мотивации и заинтересованности.
3. Эффекты для обучающихся:
Социализация и адаптация в обществе;
Возможность заниматься физической культурой и спортом;
Возможность попасть в структуру спорта высших достижений и участвовать в сурдлимпийских и паралимпийских играх.

## Slide 6: Временная шкала суммарных работ проекта

## Slide 7: Задачи проекта
1. Формирование команды проекта
2. Официальное согласование с БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» безвозмездного предоставления спортивных залов и восстановительного центра, оборудованных для лиц с ОВЗ
3. Повышение квалификации и переподготовка методистов и тренеров
4. Разработка и утверждение нормативной документации
5. Приобретение и монтаж оборудования, подготовка и принятие спортивных объектов

## Slide 8: Маркетинговый план
Основные сегменты | Описание целевого сегмента | Требования к услуге | Прогнозируемый объем сбыта в год
Сегмент 1 Слабослышащие дети | Слабослышащие дети и дети инвалиды, имеющие II, III группу инвалидности по слуху в возрасте от 8 до 17 лет | Возможность повышения уровня социализации занимающихся Возможность получения качественной физкультурно-спортивной подготовки с учетом физиологических особенностей занимающихся Возможность попасть в структуру спорта высших достижений и участвовать в сурдлимпийских, паралимпийских играх | 1 группа: 144 занятия (288 часов) 2 группа: 144 занятия (288 часов) Всего 288 занятий (576 часов)
Сегмент 2 Инвалиды колясочники | Лица с ОВЗ в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие II, III группу инвалидности |  | 144 занятия (288 часов)

## Slide 9: Риски проекта
Риск | Вероятность | План реагирования при возникновении риска | Степень воздействия
Министерство спорта откажет во внесении данного отделения в государственное задание БУ ООО «Спортивная школа по игровым видам спорта» | Средняя | Открытие платных групп обучения | Средняя
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» откажет в безвозмездном предоставлении для тренировок зала, оборудованного для лиц с ОВЗ | Малая | Направление запросов в Министерство спорта и Министерство образования о возможности предоставления спортивных залов на безвозмездной основе | Средняя
Сокращение бюджета в отрасли физической культуры и спорта вследствие пандемии | Малая | Поиск социальных партнеров, спонсоров. Сокращение штата сотрудников | Средняя
Отсутствие достаточного количества желающих для формирования групп для занятий | Малая | Обращение во Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих в г. Омске | Средняя
Несвоевременная поставка оборудования | Средняя | Выставление штрафных санкций поставщику | Низкая
Затягивание сроков разработки нормативной документации для занятий со слабослышащими детьми и инвалидами колясочниками вследствие пандемии | Средняя | Организация перехода на дистанционную работу | Очень низкая

## Slide 10: Бюджет проекта
Chart: 
| Заработная плата | Приобретение материалов | Приобретение оборудования | Страховые взносы | Прочие расходы
Структура затрат проекта | 411233 | 1174652 | 2250000 | 124192 | 193200

## Slide 11: План финансирования проекта
Chart: 
| Бюджетные средства | Денежные средства социальных партнеров, спонсоров
Продажи | 3003277 | 1150000

## Slide 12: Социальный эффект проекта
Показатели | Значение показателя без проекта | Значение показателя с проектом | Изменение показателя
Количество слабослышащих детей в Омской области, занимающихся баскетболом, чел | 0 | 30 | + 30 чел.
Количество инвалидов колясочников в Омской области, занимающихся баскетболом, чел | 0 | 15 | + 15 чел.
Доля социально адаптированных детей инвалидов (8-17 лет) благодаря занятиям баскетболом в Омской области, % | 0 | 0,5 | + 0,5
Доля социально адаптированных инвалидов (18-40 лет) благодаря занятиям баскетболом в Омской области, % | 0 | 0,1 | +0,1
Удовлетворенность слабослышащих детей и их родителей занятиями в секции по баскетболу, % | 0 | 65 | + 65
Удовлетворенность инвалидов колясочников занятиями в секции по баскетболу, % | 0 | 70 | +70

## Slide 13: БУ ОО «Спортивная школа по игровым видам спорта» готовит высококлассных спортсменов для сборных команд РФ
Спасибо за внимание!