## Slide 1
Перепроектирование изделия «И» для обеспечения выпуска продукции в 2023-2024 годах в период санкций
Автор проекта:
Начальник сектора-заместитель начальника отдела АО «ЦКБА»
Владимир Алексеевич Фёдоров
Научный руководитель: к.э.н., доцент
Лилия Владимировна Завьялова

## Slide 2
Кто не рискует…
АО «ЦКБА» выпускает высокотехнологичную продукции специального назначения.
Оценка рисков в течении 2022 года показала стойкий рост вероятности реализации риска нарушения поставок некоторых видов комплектующих изделий
Влияние этого риска оценивается как высокое, а последствия реализации риска неприемлемые -
отсутствие возможности выпуска продукции…
Проработаны несколько планов реагирования и план предотвращения:
Перейти на использование предыдущих вариантов изделий («антиимпортозамещение»);
Создать страховой запас комплектующих;
Провести перепроектирование изделия(й).
План предотвращения воздействует на причину риска, но требует проведения дополнительного объема работ (самый трудозатратный).
Комбинация плана реагирования и некоторых мероприятий плана предотвращения позволила накопить страховой запас комплектующих изделий, но причину риска не устранила.

## Slide 3
Так появился этот проект…
Требование заказчика проекта:
Исключить причину возникновения риска для обеспечения выполнения программы производства в 2023-2024 годах.
Цель проекта
До октября 2023 года провести комплекс работ по перепроектированию рабочей конструкторской документации изделия «И», заменить недоступные комплектующие изделия, работы провести без снижения технических характеристик изделия.
Перепроектирование изделия «И» для обеспечения выпуска продукции в 2023-2024 годах в период санкций

## Slide 4
Группа стейк-холдеров | ФИО / наименование организации | Интересы/ требования СТК к проекту и результату | Характеристики продукта, учитывающие требования СТК
Заказчик | Генеральный директор | Обеспечение выполнения плановых показателей по выпуску продукции | Исключение риска не выполнения плановых показателей выпуска продукции, выполнение государственного заказа в установленные сроки
Инвестор | АО ЦКБА (за счет собственных средств предприятия) | Снижение затрат на проведение работ, обеспечение выпуска продукции в соответствии с планом и сроками. | Исключение риска не выполнения плановых показателей выпуска продукции, выполнение государственного заказа
Куратор | Заместитель генерального директора по НИОКР и инновациям | Развитие научного потенциала сотрудников предприятия, внедрение новых технологий, расширение номенклатуры изделий | Обеспечение (улучшение) ТХ изделий, надежности, срокам изготовления, выполнение государственного заказа в установленные сроки
Спонсор | Главный конструктор изделия (главный конструктор по направлению) | Сохранение ТХ изделия на уровне не ниже текущих, оптимизация технологического процесса и времени изготовления изделия, сохранение темпов и объемов выпуска изделия | Конструкторская документация обеспечивающая серийное производство изделия в условиях наращивания производства и санкционных ограничений, выполнение государственного заказа в установленные сроки
Спонсор | Заместитель генерального директора по производству | Обеспечение выпуска продукции в соответствии с планом и сроками. | Технология изготовления, стоимость изготовления, сроки изготовления
Команда | Сотрудники подразделения разработки, сотрудники смежных подразделений (конструкторского отдела, отдела главного технолога, отдела технической документации, отдела комплектации, НИО, ПЭО, отдела испытаний ) | Материальная заинтересованность, профессиональное развитие, повышение личных компетенций | Заработная плата, дополнительное премирование, сложность работ, нематериальные поощрения
Инициатор проекта | Руководитель подразделения | Профессиональное развитие сотрудников, загрузка подразделения, материальное и нематериальное поощрение | Выполнение работы в срок, обеспечение плановых показателей подразделения
Менеджер проекта | Руководитель подразделения/руководитель структурного подразделения по направлению | Профессиональное развитие молодых специалистов, обеспечение серийного производства, пополнение научного багажа подразделения и сотрудников. | Выполнение работы в срок, обеспечение плановых показателей подразделения, сохранение ТХ изделий на уровне не ниже текущих,
Подрядчик | Опытное производство | Стоимость изготовления, сроки изготовления | Время изготовления
Заказчик проекта – Генеральный директор АО «ЦКБА»
Куратор проекта – Первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по НИОКР и инновациям
Спонсоры проекта – Заместитель генерального директора по производству
Главный конструктор изделия
Инвестор проекта – АО «ЦКБА
Подрядчик, привлекаемый на этапе изготовления –
опытное производство АО «ЦКБА»
Выгодополучатели проекта
Организационная структура проекта

## Slide 5
Структура проекта
Основные вехи проекта
Длительность проекта – 137 дней
На предприятии используется процессный подход в организации работ
В соответствии со стандартом предприятия «Разработка» составлена декомпозиция работ. Владельцем процесса является куратор проекта
Начало проекта – апрель 2023 года
Окончание проекта – октябрь 2023 года
Деятельность подрядчика регламентирована стандартом «Производство». Владельцем процесса является один из спонсоров проекта.

## Slide 6
Оценка рисков проекта
В соответствии с принятой на предприятии системой оценки рисков, произведена оценка рисков проекта.
В период с ноября 2022 года по март 2023 года был реализован похожий проект.
Вероятность реализации рисков выбрана на основании ранее полученных результатов.
№ п/п | Причина | Риск | Последствия | Вероятность | Степень воздействия | Оценка риска | Метод реагирования | План предотвращения риска | План реагирования при возникновении риска
 | Заболевание сотрудника | Отсутствие сотрудника, занятого в проекте | Задержки выполнения критических этапов проекта | 0,1 | 0,1 | 0,01 | принятие | Общие мероприятия по снижению заболеваемости | Замена сотрудника
 | Ошибка исполнителя на этапе разработки | Техническая ошибки на этапе проектирования | Перерасход времени, отведенного на проект | 0,3 | 0,2 | 0,06 | принятие | Многоступенчатый контроль выполнения работ | Сверхурочная работа в рамках выполнения отдельных задач проекта, дополнительный расход денежных средств
 | Ошибки изготовителя | Ошибки при изготовлении опытных образцов | Перерасход материалов, увеличение срока изготовления | 0,3 | 0,3 | 0,09 | принятие, ответные меры | Контроль после выполнения технологических операций, сопровождение изготовления специалистами проектной группы | Привлечение специалистов команды проекта к устранению возникших трудностей
 | Изменение требований заказчика | Уменьшение сроков выполнения работ | Увеличение стоимости проекта | 0,1 | 0,5 | 0,05 | перенос |  | Привлечение дополнительных специалистов для выполнения работ (работа в 2-3 смены)
 | Изменение условий поставки материалов и комплектующих изделий | Затягивание сроков производства опытных образцов | Срыв сроков проведения работ | 0,2 | 0,5 | 0,1 | принятие, ответные меры | Регламентированный выбор поставщиков, предварительное уточнение сроков поставки, заблаговременное заключение договоров | Поиск альтернативных каналов поставки с большей стоимостью но меньшими сроками поставки
 | Ошибка исполнителя на этапе испытаний | Выход из строя опытного образца | Срыв проекта | 0,1 | 0,9 | 0,09 | принятие | Изготовление 2х опытных образцов | Использование второго опытного образца

## Slide 7
Затраты на реализацию проекта
Расчет затрат на заработную плату |  |  |  | 
Наименование работ | Участник проекта | Длительность, час | Часовая ставка, руб/ч | Заработная плата – всего, руб.
1.1 Формирование перечней ЭК по производителям | Менеджер проекта | 0,5 | 400,00 | 200,00
 | специалист по обеспечению ЭК | 8 | 200,00 | 1600,00
 | разработчик | 0,5 | 300,00 | 150,00
 | специалист по применению ЭК | 1 | 250,00 | 250,00
1.2 Рассылка перечней ЭК для уточнения статус производства | Менеджер проекта | 0,5 | 400,00 | 200,00
 | специалист по обеспечению ЭК | 2 | 200,00 | 400,00
 | разработчик | 2 | 300,00 | 600,00
 | специалист по применению ЭК | 2 | 250,00 | 500,00
… | … | … | … | ...
5.2 Проведение испытаний опытных образцов | испытатель | 56 | 250,00 | 14000,00
 | конструктор | 1 | 250,00 | 250,00
 | менеджер проекта | 1 | 400,00 | 400,00
 | технолог | 1 | 250,00 | 250,00
 | разработчик | 56 | 300,00 | 16800,00
5.3 Выпуск извещений об изменении РКД | оформитель КД | 4 | 200,00 | 800,00
 | конструктор | 8 | 250,00 | 2000,00
 | технолог | 4 | 250,00 | 1000,00
 | специалист по обеспечению ЭК | 1 | 200,00 | 200,00
 | испытатель | 2 | 250,00 | 500,00
 | разработчик | 2 | 300,00 | 600,00
 | менеджер проекта | 0,5 | 400,00 | 200,00
 | специалист по технической документации | 2 | 180,00 | 360,00
Основной фонд оплаты труда |  |  |  | 519102,50
Дополнительный фонд оплаты труда (12%) |  |  |  | 62292,30
ФОТ |  |  |  | 581394,80
Страховые отчисления |  |  |  | 174418,44
Итого |  |  |  | 755813,24
Финансирование проекта
за счет собственных средств предприятия (за счет выручки)
Расходы на реализацию проекта 2 млн 164 тыс. рублей
Сводный сметный расчет | 
Наименование статей расходов | Сумма, руб
расходы на оплату труда | 581 394,80
страховые платежи (30%) | 174 418,44
комплектующие изделия и материалы | 1 000 000,00
прочие расходы | 407 327,10
Итого | 2 163 140

## Slide 8
Цена изделия «И»
10 млн руб.
Штрафные санкции – 10% от цены непоставленых изделий каждый месяц
Оценка эффективности проекта
План производства на 2023 год
Рост потерь на завершающей стадии проекта обусловлен освоением в производстве нового варианта изделия
месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
количество, шт/мес | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10
реализация, шт | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 270
выручка, ед | 100 | 350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2700
Chart: Потери(2023 год), млн. руб.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Без выполнения проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 335 | 640 | 970 | 1160
С выполнением проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 308 | 308 | 143
Затраты на реализацию проекта полностью окупаются при реализации первого изделия изготовленного по перепроектированной конструкторской документации
Chart: Выручка, млн. руб.
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Плановые показатели по договорам | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2700
Без реализации проекта | 1350 | 1600 | 1795 | 1765 | 1710 | 1630 | 1540
При реализации проекта | 1350 | 1600 | 1850 | 1935 | 2042 | 2292 | 2557

## Slide 9
Эффект от реализации проекта
Реализация проекта на текущий момент
Эффективность выполненных на текущий момент работ позволила масштабировать проект на всю номенклатуру изделий предприятия
На предприятии выполняется более 40 аналогичных проектов,
в 7 проектах я выполняю роль менеджера проекта